## maison TOI ガントチャート
maison TOI
タスク | ステータス | 2026年4月 |  |  |  | 2026年5月 |  |  |  | 2026年6月 |  |  |  |  | 2026年7月 |  |  |  | 2026年8月 |  |  |  |  | 2026年9月 |  |  |  | 2026年10月
|  | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19
SNS・サイト立ち上げ（4月）
Instagramアカウント開設・プロフィール整備 | 未着手 | bar: 2026年4月 4/6
ブランドサイト設計・コンテンツ準備 | 未着手 | bar: 2026年4月 4/6 to 2026年4月 4/13
ブランドサイト構築（Claude Code） | 未着手 | bar: 2026年4月 4/6 to 2026年4月 4/13
Instagram初期投稿準備（9枚グリッド等） | 未着手 | bar: 2026年4月 4/6 to 2026年4月 4/13
★ サイト＆Instagram公開 | 未着手 | bar: 2026年4月 4/13
Instagram運用開始（定期投稿） | 未着手 | bar: 2026年4月 4/20 to 2026年10月 10/12
ロンドン活動（5〜7月）
ロンドンのカフェ・セレクトショップ・ギャラリー調査 | 未着手 | bar: 2026年4月 4/20 to 2026年5月 5/11
DMテンプレート・ルックブック準備 | 未着手 | bar: 2026年4月 4/27 to 2026年5月 5/4
DM送付・アポ取り | 未着手 | bar: 2026年5月 5/11 to 2026年6月 6/29
展示イベント開催・交渉 | 未着手 | bar: 2026年6月 6/1 to 2026年7月 7/13
EC（6月〜）
EC構築（日本向け） | 未着手 | bar: 2026年5月 5/11 to 2026年6月 6/1
★ EC日本オープン（仮） | 未着手 | bar: 2026年6月 6/1
EC運用・改善 | 未着手 | bar: 2026年6月 6/8 to 2026年10月 10/12
PR・プレス（8〜9月）
PR戦略策定・メディアリスト作成 | 未着手 | bar: 2026年8月 8/3 to 2026年8月 8/17
プレスリリース作成 | 未着手 | bar: 2026年8月 8/17 to 2026年8月 8/24
メディア・インフルエンサーへのアプローチ | 未着手 | bar: 2026年8月 8/24 to 2026年9月 9/14
プレスサンプル貸出対応 | 未着手 | bar: 2026年8月 8/31 to 2026年9月 9/28
海外展開（8〜9月）
コペンハーゲン ギャラリー調査・DM送付 | 未着手 | bar: 2026年8月 8/3 to 2026年8月 8/31
パリ ギャラリー調査・DM送付 | 未着手 | bar: 2026年8月 8/3 to 2026年8月 8/31
海外展示交渉・スケジュール調整 | 未着手 | bar: 2026年8月 8/24 to 2026年9月 9/28
伊勢丹ポップアップ（10月）
伊勢丹 契約・条件詰め | 未着手 | bar: 2026年6月 6/8 to 2026年7月 7/13
ポップアップ什器・ディスプレイ企画 | 未着手 | bar: 2026年8月 8/3 to 2026年9月 9/7
在庫・商品準備 | 未着手 | bar: 2026年8月 8/24 to 2026年9月 9/28
販促物制作（DM・フライヤー等） | 未着手 | bar: 2026年9月 9/7 to 2026年9月 9/28
SNS告知・集客施策 | 未着手 | bar: 2026年9月 9/14 to 2026年10月 10/5
★ 伊勢丹ポップアップ開催 | 未着手 | bar: 2026年10月 10/12
凡例：
SNS・サイト
ロンドン
EC
PR
海外展開
伊勢丹
★ マイルストーン